Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №40 «Теремок»

ст.Терская Моздокский р – он , РСО – Алания.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)**

***Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.***

***Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательной системе ДОУ.***

***Разработка плана-графика изменений и дополнений воспитательно- образовательной системы ДОУ.***

***Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС.* Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Мероприятия*** | ***Сроки*** |
| **1.** | Организация изучения ФГОС ДО членами совета педагогическим коллективом ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | постоянно |
| **2.** | Создание рабочей группы в составе педагогов ДОУ с целью сохранения преемственности ступеней в образовательном процессе и выработки новых нестандартных решений для ДОУ | До 09.06.14 |
| **3.** | Мониторинг уровня готовности ДОУ к введению ФГОС | 25.03.15 |
| **4.** | Утверждение плана работы по введению ФГОС | 09.06..2014 |

***Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС***

***Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п.** | **Мероприятия** | **Сроки** |
| ***Организационное обеспечение введения ФГОС*** | | |
| **1.** | Знакомство с программами по ФГОС ДО | до июля 2015 |
| **2.** | Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО ДОУ | до июля2015 |
| **3.** | Разработка проекта новой Образовательной программы ДОУ | до августа 2015 |
| **4.** | Приведение нормативной базы МБДОУ «Теремок» | до августа 2015 |
| **5.** | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС к новому 2015-2016 учебному году | 01.08.15 |
| ***Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС*** | | |
| **1.** | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС | до июня 2015 г |
| **2.** | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | по выходу рекомендаций |
| **3.** | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников образовательного учреждения | по выходу рекомендаций |
| ***Информационное обеспечение введения ФГОС*** | | |
| **1.** | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта ДОУ. | постоянно |
| **2.** | Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет ДОУ | июль-август |
| ***Кадровое обеспечение введение ФГОС*** | | |
| **1.** | Осуществление повышения квалификации всех педагогов ДОУ | поэтапно |
| **3.** | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС. | постоянно |
| ***Материально – техническое обеспечение введения ФГОС*** | | |
| **1.** | Оборудование ДОУ | постоянно |
| **2.** | Проведение работ по укреплению материально-технической базы | постоянно |

***Реализация шага № 3 Дорожной карты по введению ФГОС***

**План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2014-2015 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Примерные сроки** | **Ответст-венные** | **Ожидаемый результат** | **Формы отчетных документов** |
| **1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО** | | | | | |
| **1** | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального дошкольного образования | Июнь  2014 | Зам.зав. по восп.работе | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДОУ, положение |
| **2** | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС дош. образования | Июнь  2014 | Заведующая  Зам.зав. по восп.раб. | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | Приказ, план |
| **3** | Организация курсовой подготовки на базе ГБОУ ДПО (ПК) С «СОРИПКР»по проблеме введения ФГОС ДО | В течение  2014 – 2016  уч. года | Заведующая | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки |
| **4** | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | октябрь  2014 | Зам.зав. по восп.раб. | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС | Совещание при заведующей |
| **5** | Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в ДОУ | До 1.10.2014 | Зам.зав. по восп.раб. | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План |
| **6** | Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педсоветах | В течение 2014-2015 учебного года | Зам.зав. по восп.раб. | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ДО | Протоколы педсоветов |
| **7** | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для педагогов ДОУ | В течение 2014-2015  2015 - 2016 учебного года | Заведующая  Зам.зав. по восп.раб. | Ликвидация профессиональных затруднений | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |
| **8** | Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС | В течение 2014-2015 учебного года (по плану Управл. образования) | Заведующая  Зам.зав. по восп.раб. | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО | Материалы семинаров |
| **9** | Разработка и утверждение учебного плана ДОУ | До 09.  2014 г. | Зам.зав. по восп.раб. | Март-август  2015 г. |  |  | Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ |
| **10** | Разработка и утверждение новых Рабочих программ педагогов | До 25.08.  2014 г | Зам.зав. по восп.работе | Наличие программы | Протокол педсовета, МО, приказ |
| **11** | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | до 2016 г. | Заведующая | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета |
| **12** | Организация отчетности по введению ФГОС | По срокам и процедуреустановленными управлением обр -ния | Заведующая  Воспитатель |  | Отчеты |